## 営業リスト
顧客管理＋案件進捗欄つき
顧客ID | 顧客名 | 担当者名 | 電話番号 | メールアドレス | 住所 | 業種分類 | 顧客ランク | 案件ID | 案件名 | 案件概要 | 契約形態 | 見積金額 | 受注日 | 契約期間開始 | 契約期間終了 | 納期 | 進捗ステータス | 現在の工程 | 着手日 | 実績作業日 | レビュー実施日 | 顧客承認日 | 修正回数 | 次のアクション | 備考
C001 | 株式会社イースト | 佐藤様 | 03-1234-5678 | info@east.co.jp | 東京都渋谷区 | ITサービス | A | PJ001 | HPリニューアル | 企業サイト全面刷新 | スポット | 850000 | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 進行中 | デザイン作成 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  |  | 1 | デザイン修正 | 重要顧客
C002 | 田中商店 | 田中様 | 03-9876-5432 | tanaka@shop.com | 東京都墨田区 | 小売業 | B | PJ002 | LP制作 | キャンペーンLP制作 | スポット | 240000 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 確認待ち | 顧客確認 |  | 2025-02-18 |  |  | 0 | 確認催促 | 反応やや遅め
C003 | 山本デザイン | 山本様 | 080-1234-9876 | design@yama.jp | 横浜市 | デザイン業 | A | PJ003 | 商品パッケージ制作 | 新商品ラベルデザイン | スポット | 120000 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 未着手 | 準備 |  |  |  |  | 素材受領待ち | 要素材
C004 | GreenCafe | 木村様 | 090-2222-3333 | green@cafe.jp | 中野区 | 飲食 | C | PJ004 | 新メニューチラシ | 春メニュー広告 | スポット | 85000 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 完了 | 納品 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 1 | 請求書発行へ | 良好
C005 | 株式会社オフィスワーク | 加藤様 | 03-5555-1111 | kato@office.com | 千代田区 | 法人サービス | B | PJ005 | 研修資料制作 | 社員研修向けPPT作成 | 月額顧問 | 330000 | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 進行中 | 素材整理 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  |  | 0 | 初稿作成 | 毎月依頼あり