## Sheet1
プロジェクト名 |  | サンプルプロジェクト | [11 empty] | 開始日 |  |  |  | 2020-02-01
[14 empty] | 終了日 |  |  |  | 2020-03-29
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2020-02-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29
[7 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 要件定義
1.1 |  | 業務フローの作成 | 佐藤 | 2020-01-28 | 2020-01-31 | 終了 | bar: 2020-01-28 to 2020-01-31
1.2 |  | 業務機能の定義 | 佐藤 | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 作業中 | bar: 2020-02-01 to 2020-02-10
2 | 外部設計
2.1 |  | 画面設計 | 鈴木 | 2020-02-11 | 2020-02-20 | 未着手 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-20
2.2 |  | 帳票設計 | 高橋 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 未着手 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-25
2.3 |  | データベース設計 | 田中 | 2020-02-11 | 2020-02-22 | 未着手 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-22
3 | 内部設計
3.1 |  | 全体共通機能設計 | 伊藤 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 未着手 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-29
3.2 |  | 機能仕様書作成 | 齋藤 | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 未着手 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-29
3.3 |  | データフロー図作成 | 田中 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 未着手 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-29
3.4 |  | データベース物理設計書作成 | 田中 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 未着手 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-28
4 | プログラミング
4.1 |  | 共通機能製造 | 協力会社 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 未着手 | bar: 2020-02-25 to 2020-02-29
4.2 |  | UI部分製造 | 協力会社 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 未着手 | bar: 2020-02-25 to 2020-02-29
5 | 単体テスト |  | 山本 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 未着手
6 | 結合テスト |  | 山本 | 2020-03-21 | 2020-03-30 | 未着手