## 汎用チェックリスト
イベント・研修運営チェックリスト
No | 作業項目 | 担当 | タイミング | 完了 | 備考
1 | 会場の予約・利用申請 | 事務局 | 企画初期 | 2025-12-11 | キャンセルポリシーとレイアウト条件を確認
2 | 開催日時・対象者の確定 | 事務局 | 企画初期 |  | 社内カレンダー・他イベントとの重複を確認
3 | プログラム案・タイムテーブル作成 | 事務局 | 企画初期 |  | 開始・終了時刻と休憩時間を明記
4 | 案内文・募集要項の作成・配信 | 事務局 | 開催1〜2か月前 |  | 申込方法・締切・持ち物を記載
5 | 参加者リスト・名簿の作成 | 事務局 | 開催1週間前 |  | 名前・所属・連絡先・参加区分を整理
6 | 受付担当・進行役・司会の割り当て | 事務局 | 開催1週間前 |  | 役割分担表を作成して共有
7 | 配布資料・名札・アンケートの準備 | 事務局 | 開催前日まで |  | 人数に余裕をもって印刷
8 | 音響・プロジェクターなど機材の動作確認 | 事務局 | 開催前日〜当日 |  | 予備ケーブル・延長コードも確認
9 | 当日の会場設営（机・椅子・動線） | 事務局 | 開催当日 |  | 導線・非常口・荷物置き場を意識して配置
10 | 撤収作業・忘れ物確認・ゴミ分別 | 事務局 | 開催終了後 |  | 忘れ物は写真を撮って保管場所を記録