## 汎用チェックリスト
プロジェクト進行チェックリスト（IT・業務改善・制作）
No | 工程 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率％ | リスク/懸念点
要件定義
1 | 目的・範囲の確認 | 佐藤 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100%
2 | ステークホルダーリスト作成 | 鈴木 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 100%
3 | 現状課題ヒアリング | 田中 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 100%
4 | 仕様書（ドラフト）作成 | 中村 | 2025-11-25 |  | 90% | 上長レビューあり
設計
5 | 画面設計書作成 | 佐藤 | 2025-11-27 |  | 30%
6 | データ項目定義 | 田中 | 2025-11-27 |  | 30% | 上長レビューあり
7 | ワークフロー整理 | 中村 | 2025-11-27 |  | 10%
8 | UIラフ案作成 | 中村 | 2025-11-27 |  | 10%
9 | ユースケース整理 | 中村 | 2025-11-27
実装／制作
10 | Gitリポジトリ作成 | 中村 | 2025-11-30
11 | タスク割当 | 仁藤 | 2025-11-30
12 | 単体テスト項目作成 | 森永 | 2025-11-30
13 | コーディング開始 | 佐藤 | 2025-11-30
14 | API接続テスト | 田中 | 2025-11-30
テスト
15 | 結合テスト | 北山 | 2025-12-20
16 | 不具合報告書作成 | 北山 | 2025-12-21
17 | 修正確認 | 北山 | 2025-12-22
18 | 顧客レビュー | 長野 | 2026-01-16
納品
19 | 納品物チェックリスト記入
20 | PDF出力チェック
21 | 検収書受領
22 | リリース作業