## Sheet1
2025-05-21
○○部長 ○○○○ 様
××部 ×× ××
システム更新作業に伴うメール送信不具合の経緯報告書
時系列
日時 | 担当 | 事象 | 対応 | 備考
2025/5/20 9:00 | 情報システム | メール送信エラー （SMTP接続不可）を検知 | ログ調査を開始 | 週次更新後に発生
2025/5/20 9:20 | 情報システム | 原因がDNS設定値の誤りと判明 | 正しい設定に修正 | 手動設定箇所のミス
2025/5/20 9:35 | 情報システム | 設定反映後、送信テストを実施 | 正しい設定に修正 | 再発なし
2025/5/20 10:00 | 担当者 | 全ユーザーへ復旧連絡 | - | -
■ 原因
・DNS設定値の手動入力ミス
・チェックリスト運用が曖昧で、レビュー工程が不足していた
■ 再発防止策
・DNS設定手順をRPA化し、手入力を廃止
・設定変更時のレビュー工程を2名体制に変更
・週次更新前後に自動テストを追加