業務可視化・標準化（マニュアル化）推進提案書

1. 提案背景

近年、弊社では業務の属人化・作業品質のばらつき・新人教育コストの増加が深刻化しています。これらは、可視化・標準化・マニュアル化の不足が原因です。

2. 現状の課題

・担当者によって作業品質が変動
・業務手順が明文化されておらず教育負荷が高い
・引継ぎ時に発生するトラブルが多い
・工数の見える化が不十分で改善活動が進まない

3. 目的

・業務手順の体系化・標準化
・誰が担当しても成果が安定する仕組みづくり
・教育コストの削減
・改善の土台となる「プロセスの見える化」を構築

4. 提案内容

1）業務棚卸（現状調査）
2）業務プロセスの可視化（業務フロー作成）
3）標準業務手順書（SOP）作成
4）属人化ポイントの解消
5）改善余地の抽出とロードマップ策定

5. 期待効果

作業時間の均一化・短縮
研修時間の削減（例：30〜50％減）
ミス発生率の低減
担当者変更時のリスク低減
継続的改善の基盤構築

6. スケジュール（例）

| 期間 | 内容 |
| --- | --- |
| Week1–2 | 業務棚卸・ヒアリング |
| Week3–4 | 業務可視化（フロー図作成） |
| Week5–6 | マニュアルドラフト作成 |
| Week7–8 | 改訂・運用開始 |

7. 投資・費用対効果

マニュアル化支援：〇〇円
年間削減効果：〇〇円
投資回収期間：〇ヶ月

8. まとめ

業務の標準化は、組織の成長スピードを大きく引き上げます。
マニュアル化により、生産性向上・品質改善・教育効率化が実現します。